NekoCafé 智慧餐饮预约平台
项目完成计划

T-01 软件工程课程设计实施方案

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 选题编号 | T-01 |
| 项目名称 | NekoCafé 智慧餐饮预约平台 |
| 推荐团队规模 | 4—5 人 |
| 计划周期 | 14 天 / 2 周 |
| 文档用途 | 作为项目启动、团队分工、过程管理和答辩准备的执行依据 |

本文档根据课程设计任务书、T-01 选题指南及已确定的项目方向整理，目标是帮助团队在有限时间内完成一个可运行、可演示、可交付、可追溯的软件工程课程设计项目。

# 一、项目定位与总体目标

NekoCafé 智慧餐饮预约平台不是普通餐饮点单系统，而是面向猫咪主题餐厅的预约、点单、猫咪互动管理和运营分析平台。系统需要体现“餐饮预约 + 猫咖特色体验 + 店员后台 + 运营数据看板”的完整业务闭环。

## 1.1 核心业务闭环

推荐将答辩演示主线固定为：顾客注册登录 → 设置撸猫偏好 → 浏览门店与今日值班猫咪 → 选择时间和桌位 → 系统推荐桌位/猫咪/套餐 → 提交预约 → 点单并模拟支付 → 店员接单与履约 → 顾客评价 → 运营端查看数据。

## 1.2 完成目标

完成 6 个必做模块：用户与会员、门店与桌位、预约与点单、订单与履约、店员后台、数据看板。

至少完成 1 项选做功能，建议实现“基于偏好标签的猫咪与桌位推荐”和“猫咪健康档案/值班表”。

支持 docker compose 一键启动，便于教师验收和现场演示。

提交完整的 12 份产出文件和 5 份管理表单。

测试覆盖率达到课程要求，核心服务层建议达到 80% 以上。

准备压测脚本与结果分析，重点关注核心接口 P95 响应时间。

# 二、推荐技术栈

若团队成员熟悉 Java，推荐采用 Spring Boot + Vue 的前后端分离方案；若后端能力偏 Python，也可采用 FastAPI。为了课程设计的工程规范性和答辩解释便利性，首选方案如下。

| 层次 | 推荐技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + Vite + TypeScript + Element Plus / Naive UI | 页面开发效率高，适合后台与数据看板。 |
| 后端 | Spring Boot 3 + Spring Security + JWT | 适合分层架构、权限控制和接口开发。 |
| 数据库 | PostgreSQL 16 或 MySQL 8 | 课程项目建议优先使用关系型数据库。 |
| 缓存 | Redis 7 | 可用于验证码、会话、热门门店或桌位状态缓存。 |
| 消息队列 | RabbitMQ，可选 | 可用于订单异步处理；时间不足可不强制实现。 |
| 图表 | ECharts | 用于运营端折线图、柱状图、饼图和排行榜。 |
| 接口文档 | Swagger / Knife4j | 方便前后端联调和文档截图。 |
| 测试 | JUnit 5 + Mockito + Postman/Newman + k6 | 覆盖单元测试、接口测试和性能测试。 |
| 部署 | Docker + docker-compose | 满足一键起栈验收要求。 |

# 三、功能模块规划

## 3.1 用户与会员模块

注册、登录、JWT 鉴权、用户资料、会员等级、积分、用户撸猫偏好设置。

页面包括登录页、注册页、个人中心、偏好设置页。

建议数据表：users、roles、user_roles、member_profiles、member_points、user_preferences。

安全要求：密码必须加密存储，JWT 密钥不能写死，日志中不得输出 token 或敏感信息。

## 3.2 门店与桌位模块

门店列表、门店详情、桌位区域、桌位状态、预约时间段查询。

页面包括门店列表页、门店详情页、可视化选桌页、后台桌位管理页。

建议数据表：stores、table_areas、dining_tables、table_time_slots、table_status_logs。

桌位状态建议：AVAILABLE、RESERVED、OCCUPIED、CLEANING、DISABLED。

## 3.3 预约与点单模块

选择门店、日期和时间段，查询可用桌位，提交预约。

菜品浏览、购物车、点单、模拟支付。

建议数据表：reservations、reservation_items、menus、dishes、carts、orders、order_items、payments。

支付采用支付沙箱/模拟支付，不接入真实支付。

## 3.4 订单与履约模块

订单状态机建议：CREATED → PENDING_PAYMENT → PAID → ACCEPTED → IN_SERVICE → COMPLETED。

异常状态包括 CANCELLED、REFUNDING、REFUNDED、TIMEOUT_CLOSED。

功能包括订单创建、模拟支付、店员接单、服务状态流转、取消预约、改约、模拟退款。

## 3.5 店员后台模块

今日预约、接单、调整桌位状态、处理异常、查看订单、标记顾客到店、标记订单完成。

页面包括店员工作台、今日预约列表、桌位状态面板、订单处理页、异常告警页。

## 3.6 数据看板模块

门店营业额、预约量、订单量、翻台率、会员复购率、猫咪人气榜、菜品销量榜。

使用 ECharts 展示折线图、柱状图、饼图和排行榜。

# 四、猫咖特色功能设计

| 特色功能 | 优先级 | 实现方式 | 展示价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 猫咪电子档案卡 | 第一优先级 | 维护猫咪基础信息、性格标签、照片、今日状态、互动记录。 | 区别于普通餐饮系统。 |
| 用户撸猫偏好画像 | 第一优先级 | 用户选择安静陪伴、拍照打卡、亲子出行、怕猫抓等偏好标签。 | 为推荐功能提供依据。 |
| 猫咪与桌位推荐 | 第一优先级 | 基于用户偏好、猫咪标签、猫咪状态、桌位区域进行规则推荐。 | 答辩最容易体现创新点。 |
| 今日猫咪值班表 | 第二优先级 | 设置猫咪营业、休息、体检、暂不互动等状态。 | 体现动物福利和门店管理。 |
| 猫咪健康提醒 | 第二优先级 | 疫苗到期提醒、体重变化提醒、互动次数预警。 | 适合作为选做加分。 |
| 猫咪人气榜 | 第三优先级 | 根据互动评分、互动次数、收藏数计算人气分。 | 增强趣味性和看板展示效果。 |

推荐规则示例：如果用户偏好“安静陪伴”，则推荐安静区或靠窗区桌位，并推荐性格温顺、今日状态为营业中的猫咪；如果用户偏好“拍照打卡”，则推荐拍照区和适合拍照的活泼猫咪。推荐结果应展示推荐理由。

# 五、系统架构与工程结构

## 5.1 分层架构

系统采用前后端分离架构：前端 Vue 3 通过 REST API 调用后端服务；后端 Spring Boot 按 Controller、Service、Repository、Security、Scheduler 等层次组织；数据库采用 PostgreSQL/MySQL，Redis 用于缓存，Docker Compose 负责一键启动。

## 5.2 后端模块划分

auth：登录鉴权、JWT、权限控制。

user：用户、会员、积分、偏好。

store：门店、桌位、区域、时间段。

reservation：预约创建、取消、改约、可用桌位查询。

menu/order/payment：菜单、订单、订单项、支付沙箱。

cat：猫咪档案、猫咪标签、值班表、健康记录。

recommendation：规则推荐与推荐理由生成。

dashboard：运营统计、图表数据接口。

common：统一返回、异常处理、参数校验、工具类。

## 5.3 前端模块划分

login/register：登录与注册。

store/reservation/menu/order：顾客端主流程。

profile：个人中心与偏好设置。

staff：店员工作台。

catkeeper：猫咪管家工作台。

dashboard：运营数据看板。

api/router/stores/utils：接口封装、路由、状态管理和工具函数。

# 六、数据库核心表规划

| 领域 | 建议数据表 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户与权限 | users、roles、user_roles、member_profiles、member_points、user_preferences | 支撑登录、权限、会员、积分和偏好画像。 |
| 门店与桌位 | stores、table_areas、dining_tables、table_time_slots、table_status_logs | 支撑门店浏览、桌位状态和预约资源管理。 |
| 猫咪相关 | cats、cat_tags、cat_tag_relations、cat_schedules、cat_health_records、cat_interaction_logs | 支撑猫咪档案、标签、值班、健康和互动记录。 |
| 预约与订单 | reservations、reservation_items、menus、dishes、orders、order_items、payments、reviews | 支撑预约、点单、支付、履约和评价闭环。 |
| 运营统计 | 可实时统计，也可增加 daily_store_metrics 等聚合表 | 用于运营看板，提高查询效率。 |

# 七、14 天实施进度计划

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 关键交付物 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项 | D1 | 确认选题与团队分工；建立 Git 仓库；初始化前后端项目；填写申报表；完成开题报告初稿。 | T-01、T-02、D-01、README、工程骨架。 | 前端能启动，后端能启动，数据库能连接。 |
| 需求分析 | D2-D3 | 梳理用户角色；绘制业务流程、用例图、数据流；编写功能需求和非功能需求；冻结需求基线。 | D-02 需求规格说明书 SRS。 | 需求不再大改，核心用例清晰。 |
| 系统设计 | D4-D5 | 确定架构、模块、接口、权限模型；完成 ER 图、核心类图、流程图、推荐算法说明和 API 初稿。 | D-03、D-04、D-05。 | 冻结数据库表和接口。 |
| 基础开发 | D6-D7 | 实现登录鉴权、用户、门店、桌位、猫咪档案、菜品等基础数据模块。 | 基础功能代码、单元测试初稿、接口文档。 | 能登录，能看门店，能管理猫咪和基础数据。 |
| 核心闭环开发 | D8-D9 | 实现预约、可用桌位查询、点单、模拟支付、订单状态流转、店员处理；接入规则推荐。 | 核心业务代码、推荐功能、店员后台。 | 能完整演示顾客预约点单到店员履约。 |
| 测试与压测 | D10-D11 | 单元测试、接口测试、集成测试、性能测试、安全检查；编写测试报告。 | D-06、k6/JMeter 脚本和结果。 | 核心服务测试覆盖率达标。 |
| 部署交付 | D12 | 编写 Dockerfile、docker-compose.yml、初始化 SQL；准备演示账号；完成用户手册和部署手册。 | D-07、D-08、演示数据。 | docker compose 可一键启动。 |
| 答辩验收 | D13-D14 | 整理文档；准备 PPT、视频脚本、团队互评、验收单；答辩演练；打 final-v1.0 标签。 | D-09、D-10、D-11、T-04、T-05。 | 演示稳定，文档齐全。 |

# 八、团队分工建议

| 角色 | 人数 | 主要职责 | 验收证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长/项目经理 | 1 | 进度管理、会议纪要、需求协调、答辩统筹、文档总审。 | 项目计划、周报、Issue、答辩材料。 |
| 后端负责人 | 1 | 接口开发、业务逻辑、权限、安全、Service 层测试。 | 后端提交记录、接口文档、测试用例。 |
| 前端负责人 | 1 | 顾客端、后台页面、UI 交互、图表展示。 | 前端提交记录、页面截图、演示流程。 |
| 数据库/架构/DevOps | 1 | 数据库设计、Docker、CI/CD、部署、性能优化。 | ER 图、DDL、docker-compose、部署手册。 |
| 测试/文档负责人 | 1 | 测试计划、测试报告、用户手册、截图、压测报告。 | 测试记录、压测脚本、用户手册、缺陷清单。 |

如果团队只有 4 人，可将“数据库/架构/DevOps”并入后端负责人，将“测试/文档”由组长和测试负责人共同承担。每位成员必须保留 Git 提交记录、文档参与记录和答辩可解释模块。

# 九、测试、压测与安全检查计划

## 9.1 功能测试范围

登录注册、角色权限、个人偏好设置。

门店浏览、桌位查询、猫咪档案展示。

预约创建、取消、改约、可用桌位查询。

菜品点单、模拟支付、订单状态流转。

店员接单、桌位调度、异常告警。

猫咪值班、健康档案、互动评价。

运营数据看板和统计图表。

## 9.2 单元测试重点

ReservationService：预约冲突、时间段校验、桌位锁定。

OrderService：订单创建、状态流转、取消与退款。

RecommendationService：偏好匹配、标签匹配、推荐理由生成。

PaymentService：模拟支付成功、失败、超时关闭。

CatService：猫咪状态、健康提醒、互动次数预警。

## 9.3 性能测试重点

| 接口 | 测试目标 | 关注指标 |
| --- | --- | --- |
| 登录接口 | 验证认证接口稳定性。 | 响应时间、错误率。 |
| 门店列表接口 | 验证高频查询性能。 | P95、TPS、数据库查询耗时。 |
| 可用桌位查询接口 | 验证预约核心查询能力。 | P95、缓存命中、并发稳定性。 |
| 创建预约接口 | 验证并发预约冲突处理。 | 错误率、锁冲突、数据一致性。 |
| 创建订单接口 | 验证交易流程稳定性。 | P95、订单成功率。 |

## 9.4 安全检查重点

密码必须加密存储，不能明文保存。

JWT 设置合理过期时间，后端校验权限和角色。

禁止在代码注释、日志和提交记录中输出密钥、token 或验证码。

接口参数需要校验，防止 SQL 注入、越权访问和非法状态流转。

部署环境的数据库密码、JWT 密钥通过环境变量或配置文件隔离。

# 十、部署与交付要求

使用 docker-compose.yml 一键启动前端、后端、数据库和 Redis。

提供初始化 SQL 或迁移脚本，确保评委可以快速导入演示数据。

提供 README.md，说明启动步骤、默认账号、端口、常见问题。

提供用户手册，使用截图 + 步骤覆盖主要功能。

提供部署与运维手册，说明从零部署、日志查看、故障处理、数据备份。

准备演示账号：customer、staff、catkeeper、manager、operator、admin。

# 十一、答辩演示路线

| 顺序 | 演示内容 | 预计时间 | 讲解重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顾客登录与偏好设置 | 1 分钟 | 说明偏好画像如何影响推荐。 |
| 2 | 浏览门店与今日值班猫咪 | 1 分钟 | 突出猫咖资源管理，不是普通餐饮系统。 |
| 3 | 智能推荐预约 | 2 分钟 | 展示推荐桌位、推荐猫咪、推荐套餐和推荐理由。 |
| 4 | 点单与模拟支付 | 1 分钟 | 展示预约与消费闭环。 |
| 5 | 店员后台处理 | 1 分钟 | 展示接单、状态流转、桌位状态变化。 |
| 6 | 猫咪管家维护 | 1 分钟 | 展示猫咪档案、健康状态和值班表。 |
| 7 | 运营数据看板 | 1 分钟 | 展示预约量、订单量、营业额、翻台率和猫咪人气。 |

答辩问询准备重点：为什么选择该技术栈；系统最大瓶颈在哪里；如何处理并发预约冲突；推荐算法如何设计；测试覆盖率如何统计；AI 工具在项目中的使用比例和人工修订情况。

# 十二、风险与应对策略

| 风险 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 功能范围过大 | 核心流程无法完成。 | 先完成预约 + 点单 + 店员处理闭环，再做猫咪特色功能。 |
| AI 推荐实现难度高 | 算法做不出来或效果不稳定。 | 采用规则推荐，基于偏好标签、猫咪标签和桌位区域生成推荐理由。 |
| 前后端接口不一致 | 联调时间被拉长。 | D5 前冻结接口文档，使用 Swagger/Knife4j 协调。 |
| 数据库反复修改 | 后端返工严重。 | D5 冻结 ER 图和表结构，后续只做小范围迁移。 |
| Docker 部署失败 | 验收无法启动。 | D10 开始准备部署，不要等到 D12。 |
| 测试覆盖不足 | 程序评分被扣。 | 从 D6 开始同步写 Service 层单元测试。 |
| 文档最后补写 | 文档与代码不一致。 | 每阶段当天完成对应文档初稿，代码变更同步更新文档。 |
| 答辩讲不清 | 个人贡献度受影响。 | 每位成员准备自己模块的设计理由、关键 Bug 和测试证据。 |

# 十三、最终验收清单

## 13.1 功能验收清单

顾客可以注册登录并设置撸猫偏好。

顾客可以浏览门店、查看猫咪档案和今日值班猫咪。

顾客可以选择时间段并预约桌位。

系统可以推荐桌位、猫咪和套餐，并展示推荐理由。

顾客可以点单、模拟支付并查看订单。

店员可以接单、调整桌位状态并完成订单履约。

猫咪管家可以维护猫咪档案、健康记录和值班状态。

运营端可以查看预约量、订单量、营业额、翻台率和猫咪人气榜。

## 13.2 工程验收清单

前端、后端、数据库、Redis 可以通过 docker compose 一键启动。

README、接口文档、初始化数据和演示账号完整。

没有将密码、token、密钥写入代码或日志。

Git 提交记录能够体现每位成员的贡献。

CI/CD 至少完成 lint、test 或 build 中的一项自动化流程。

## 13.3 文档验收清单

12 份产出文件齐全：开题、SRS、概要设计、详细设计、数据库设计、测试报告、用户手册、部署手册、总结报告、PPT、视频脚本、源码仓库。

5 份管理表单齐全：选题申报、团队组建、周进度、互评贡献度、验收单。

文档图表有编号和标题，内容与实际代码一致。

总结报告中如实填写 AI 工具使用申报。

# 十四、推荐最终实现范围

为了在课程设计周期内稳妥完成并取得较好展示效果，建议最终范围控制为：完成 6 个必做模块；选做功能重点完成“规则推荐”和“猫咪健康档案/值班表”；如果时间充足，再增加“猫咪人气榜与互动评价”。不建议优先投入微信小程序、真实支付、复杂机器学习模型或完整活动引擎。

一句话执行方案：D1 建仓库和立项文档，D2-D3 冻结需求，D4-D5 冻结数据库和接口，D6-D7 完成登录、门店、桌位、猫咪基础数据，D8-D9 跑通预约点单订单闭环，D10-D11 做测试压测和安全检查，D12 做 Docker 部署和手册，D13-D14 做总结、PPT、视频和答辩演练。